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	АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУБИЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСКИНСКИЙ РАЙОН РеспубликИ Башкортостан

	
	
	


	ҠАРАР
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	10 июнь 2024 й.
	№ 22
	10 июня 2024 г.


О проведении народного праздника 

«Здравствуйте, односельчане!» с элементами Сабантуя в населенном пункте с.Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан в 2024 году

В целях сохранения исторической памяти и культурного наследия народов, повышения интереса населения к истории родного края, развития традиций семейного творчества, усиления его роли в эстетическом, нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести народный праздник «Здравствуйте, односельчане!» с элементами Сабантуя в населенном пункте с.Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 22 июня 2024 года.

2. Утвердить состав организационной комиссии (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению народного праздника «Здравствуйте, односельчане!» с элементами Сабантуя (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения Кубиязовский сельсовет

муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан

Р.М.Габдулхаев
Приложение № 1

 к постановлению 

главы сельского поселения Кубиязовский сельсовет
муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

от 10 июня 2024 года № 22
Состав организационной комиссии по проведению народного праздника 

«Здравствуйте, односельчане!» с элементами Сабантуя в населенном пункте с.Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан в 2024 году
1. Габдулхаев Р.М. - глава СП, председатель оргкомитета;
2. Фатихова З.Г. - методист СДК с.Кубиязы, зам.председателя оргкомитета (по согласованию)
 


Члены комиссии: 

1. Ахматьянов А.Ф. - директор МБОУ СОШ с.Кубиязы (по согласованию);
2. Закирова Г.М. - главный библиотекарь (по согласованию);
3. Гарифуллин Р.Ш. - депутат Совета СП (по согласованию); 
4. Ахматьянова И.З. - специалист 1 категории Администрации СП.

Управляющий делами 






Р.М.Ахунова
Приложение № 2

к постановлению 

главы сельского поселения Кубиязовский сельсовет
муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

от 10 июня 2024 года № 22

План мероприятий
 по проведению народного праздника «Здравствуйте, односельчане!» 
с элементами Сабантуя в населенном пункте с.Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан в 2024 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ф.И.О. исполнителей

	
	Организация работы комиссии
	до 22.06.2024г
	Габдулхаев Р.М.

	1. 
	Составление сценария проведения праздника «Здравствуйте, односельчане!» 
	до 14.06.2024г
	Фатихова З.Г. (по согласованию)
Закирова Г.М. (по согласованию)

	2. 
	Ремонт и подготовка юрты №1
	до 21.06.2024г
	Гарифуллин Р.Ш. (по согласованию), 
Гарифуллин Р.Р. (по согласованию),
Гарифуллин И.Р. (по согласованию)

	3. 
	Ремонт и подготовка юрты №2
	до 21.06.2024г
	Мингазетдинов Д.А. (по согласованию)
Абраров А.Р. (по согласованию)

	4. 
	Строительство сцены
	до 21.06.2024г
	Файзрахманов Х.М. (по согласованию)

	5. 
	Установка скамеек
	до 22.06.2024г
	Иртуганов Р.Х. (по согласованию)

	6. 
	Скашивание сорной травы вдоль улиц, уборка территории проведения праздника
	до 20.06.2024г
	Население с.Кубиязы,

работники учреждений 

	7. 
	Организация электропитания
	до 18.06.2024г
	Габдулхаев Р.М.

	8. 
	Установка радиоаппаратуры, оформление сцены
	до 18.06.2024г
	Фатихова З.Г. (по согласованию)
Закирова Г.М. (по согласованию)
Вагапова Г.Ф. (по согласованию)

	9. 
	Подготовка волейбольной площадки
	до 17.06.2024г
	Ахматьянов А.Ф., Арсланов М.Ш. (по согласованию) 

	10. 
	Подготовка площадки для бега на 30м, 60м,100м, 1 км.
	до 21.06.2024г
	Ахматьянов А.Ф., Арсланов М.Ш. (по согласованию)

	11. 
	Установка бревна для боя мешками, подготовка площадки
	до 21.06.2024г
	Абраров И.Р. (по согласованию)

	12. 
	Подготовка площадки для лазанья по наклоннму бревну
	до 21.06.2024г
	Закиров С.Р. (по согласованию)

	13. 
	Организация выставки (рукоделие, выпечка, молочная продукция, книги Фаизова З.М., Закировой З.Ф.)
	в день мероприятия
	МБДОУ детский сад “Звездочка”, ответственный – Нурисламова Э.Р. (по согласованию)

	14. 
	Встреча гостей
	в день мероприятия
	Габдулхаев Р.М., 

Фатихова З.Г., Закирова Г.М.

	15. 
	Организация спортивных и развлекательных игр:
	в день мероприятия 
	

	-
	Национальная борьба
	
	Закиров Р.Г. (по согласованию)

	-
	Волейбол
	
	Арсланов М.Ш. (по согласованию)

	-
	Поднятие гири
	
	Арсланов М.Ш. (по согласованию)

	-
	Бег на 30м, 60м,100м, 1 км.
	
	Ахматьянов А.Ф., Арсланов М.Ш. (по согласованию)

	-
	Бег в мешках
	
	Абулкарамова Л.С. (по согласованию)

	-
	Бег с ведрами воды на коромысле
	
	Минаева З.К., Нартдинова Р.Р. (по согласованию)

	-
	Эстафета с яйцом и ложкой
	
	Гайнельзянова Д.А., Имматуллина Ч.Ф. (по согласованию)

	-
	Бой мешками 
	
	Фатхутдинов Х.М., Фатхутдинова Л.М. (по согласованию)

	-
	Лазанье по наклоннму бревну
	
	Юнусов Р.Ф. (по согласованию)

	-
	Соревнование по распилу бревна ручной пилой
	
	Нуртдинов Р.А., Султаншин М.М. (по согласованию)

	-
	Игра «Разбей горшок»
	
	Вильданова Э.Р., Гайфуллина Р.А. (по согласованию)

	16. 
	Организация обеспечения питьевой водой в день проведения праздника
	в день мероприятия
	Гарифуллин Р.Ш. (по согласованию)

	17. 
	Организация мест для торговли в день проведения праздника
	в день мероприятия
	Ахматьянова И.З., Ахунова Р.М.

	18. 
	Организация охраны общественного порядка в день проведения праздника
	в день мероприятия
	Члены ДНД, ответственный -Ахматьянова А.Ф.

	19. 
	Оказание первой медицинской помощи
	в день мероприятия
	Минаева З.К., Нартдинова Р.Р. (по согласованию)


Управляющий делами                                                                         Р.М.Ахунова
